## 工期DB (hidden)
指名審査会用ＤＢ
1 | ４月１回目 | 2002-04-09
2 | ４月２回目 | 2002-04-23
3 | ５月１回目 | 2002-05-07
4 | ５月２回目 | 2002-05-21
5 | ６月１回目 | 2002-06-04
6 | ６月２回目 | 2002-06-18
7 | ７月１回目 | 2002-07-02
8 | ７月２回目 | 2002-07-16
9 | ８月１回目 | 2002-08-06
10 | ８月２回目 | 2002-08-20
11 | ９月１回目 | 2002-09-03
12 | ９月２回目 | 2002-09-17
13 | 10月１回目 | 2002-10-01
14 | 10月２回目 | 2002-10-15
15 | 11月１回目 | 2002-11-05
16 | 11月２回目 | 2002-11-19
17 | 12月１回目 | 2002-12-03
18 | 12月２回目 | 2002-12-17
19 | １月１回目 | 2002-01-07
20 | １月２回目 | 2002-01-21
21 | ２月１回目 | 2002-02-04
22 | ２月２回目 | 2002-02-18
23 | ３月１回目 | 2002-03-04
24 | ３月２回目 | 2002-03-18
16 | ←現在選択値
工事名
拡第 | 号配水支管布設工事
大拡第 | 号配水支管布設工事
老第 | 号布設替工事
管理第 | 号切廻し工事

## 工期算定
v2.0
2026-07-30 00:28
MEMO
予算番号
工 事 名
工事場所
入力項目 |  |  | 合計 | 算定結果
工事延長 | 406 |  |  | 工 期 | 96
単独堀上撤去土工 |  |  |  | 実質工期 | 21
仮設本管工(撤去含む) | 193
仮設分水工(撤去含む) | 1
給水管取付替工 | 8 |  |  | 参 考
既設管接続工 | 2 |  |  | 指名審査会
舗装本復旧工(人力) |  |  |  | 指名予定日 | 2002-11-19
舗装本復旧工(機械) | 0 |  |  | 契約予定日 | 2002-12-04
舗装本復旧工(切削) |  |  |  | 竣工予定日 | 2003-03-10
工期決定項目 | 昼間 | 夜間 | 計
工事準備期間 | - | - | 30
仮設本管工(撤去含む) | 4.8 | 0 | 4.8
仮設分水工(撤去含む) | 0.1 | 0 | 0.1
土工及び管布設 | 13.5 | 0 | 13.5
単独堀上撤去土工 | 0 | 0 | 0
既設管接続工 | 1 | 0 | 1
給水管取付替工 | 1.6 | 0 | 1.6
自然転圧 | - | - | 30
舗装本復旧工(人力) | 0 | 0 | 0
舗装本復旧工(機械) | 0 | 0 | 0
舗装本復旧工(切削) | 0 | 0 | 0
後片付け | - | - | 5
小計 | - | - | 86
雨天及び休日 | - | - | 10.4
合計 | 21 | 0 | 96.4
工期算定表
印 刷
初期化
＜算定根拠＞
準備期間 ＝ 30 日
仮設本管工 昼間＝ 40 m/日
夜間＝ 30 m/日
仮設分水工 昼間＝ 7 件/日
夜間＝ 5 件/日
土工及び管布設
昼間＝ 30 m/日
夜間＝ 20 m/日
堀上撤去土工
昼間＝ 45 m/日
夜間＝ 30 m/日
既設管接続工
昼間＝ 2 ヵ所/日
夜間＝ 2 ヵ所/日
給水管取付替工
昼間＝ 5 ヵ所/日
夜間＝ 3 ヵ所/日
自然転圧 ＝ 30 日/工事
舗装本復旧工
人力施工 昼間＝ 100 ㎡/日
夜間＝ 50 ㎡/日
機械施工 昼間＝1000 ㎡/日
夜間＝1000 ㎡/日
切削工 昼間＝ 300 ㎡/日
夜間＝ 300 ㎡/日
(注) 機械舗装及び切削について
は１層とする
後片付け ＝ 5 日/工事
雨天及び休日 ＝ 12 日/月(実質工期)
指名から契約まで１６日と仮定

## 土工-1
v2.0
2026-07-30 00:28
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
改良土 |  | 合 計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | 車道部 | 車道部
口 径 | (mm) |  | 1: 150; 2: 150; 3: 150; 4: 150; 5: 150; 6: 150; 7: 150
撤去口径
種 別 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
土 被 | m |  | 1: 0.7; 2: 1.2; 3: 1.2; 4: 0.9; 5: 0.7; 6: 1.2; 7: 0.7
掘削巾 | m |  | 1: 0.65; 2: 0.65; 3: 1; 4: 0.65; 5: 0.65; 6: 0.65; 7: 0.65
土工延長 | m | 34.8 | 1: 2.89; 2: 0.08; 3: 1; 4: 1.82; 5: 7.47; 6: 1.86; 7: 19.68
表層厚 | m |  | 1: 0.05; 2: 0.05; 3: 0.05; 4: 0.05; 5: 0.05; 6: 0; 7: 0
発生土埋戻厚 | m |  | 1: 0.34; 2: 0.34; 3: 0.34; 4: 0.34; 5: 0.34; 6: 0.2; 7: 0.2
(掘削時) |  |  | 1: 0.4; 2: 0.4; 3: 0.4; 4: 0.4; 5: 0.4; 6: 0.3; 7: 0.3
舗装切断 | m | 26.52 | 5.78 | 0.16 | 2 | 3.64 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装取壊 | m2 | 8.97 | 1.88 | 0.05 | 1 | 1.18 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械掘削工 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
残土・指定 | m3 | 0.44 | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残土・改良土プラント | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
改良土運搬 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（改） | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（砂） | m3 | 0
路盤工 | m2 | 22.97 | 1.88 | 0.05 | 1 | 1.18 | 4.86 | 1.21 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮復旧工 | m2 | 8.97 | 1.88 | 0.05 | 1 | 1.18 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設口径 | m |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
撤去口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | 0.014 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
布設管断面 | m2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
掘削深さ | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
路床厚＋路盤厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
φ100mm関係 土工算定表－１
初期化
印 刷
砂
砂＋改良土

## 土工-2
v2.0
2026-07-30 00:28
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
改良土 |  | 合 計 | bar: 1 to 2026-07-30 00:28 13
口 径 | (mm)
撤去口径
種 別 | bar: 1 to 2026-07-30 00:28 13
土 被 | m
掘削巾 | m
土工延長 | m | 0
表層厚 | m
路盤厚 | m
(掘削時)
舗装切断 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装取壊 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械掘削工 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
残土・指定 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残土・改良土プラント | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
改良土運搬 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（改） | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（砂） | m3 | 0
路盤工 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮復旧工 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
撤去口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
布設管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
掘削深さ | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
路床厚＋路盤厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
φ100mm関係 土工算定表－２
初期化
印 刷
砂
砂＋改良土

## 土工-3
v2.0
2026-07-30 00:28
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
砂 |  | 合 計 | bar: 1 to 2026-07-30 00:28 13
口 径 | (mm)
撤去口径
種 別 | bar: 1 to 2026-07-30 00:28 13
土 被 | m
掘削巾 | m
土工延長 | m | 0
表層厚 | m
路盤厚 | m
(掘削時)
舗装切断 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装取壊 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械掘削工 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
残土・指定 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残土・改良土プラント | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
改良土運搬 | m3 | 0
機械土工（改） | m3 | 0
機械土工（砂） | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
路盤工 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮復旧工 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
撤去口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
布設管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
掘削深さ | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
路床厚＋路盤厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
φ100mm関係 土工算定表－３
初期化
印 刷
砂
砂＋改良土

## 土工-4
v2.0
2026-07-30 00:28
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
改良土 |  | 合 計 | bar: 1 to 2026-07-30 00:28 13
口 径 | (mm)
撤去口径
種 別 | bar: 1 to 2026-07-30 00:28 13
土 被 | m
掘削巾 | m
土工延長 | m | 0
表層厚 | m
路盤厚 | m
(掘削時)
舗装切断 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装取壊 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械掘削工 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
残土・指定 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残土・改良土プラント | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
改良土運搬 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（改） | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（砂） | m3 | 0
路盤工 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮復旧工 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
撤去口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
布設管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
掘削深さ | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
路床厚＋路盤厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
土工算定表-４
初期化
印 刷
砂
砂＋改良土

## 土工-5
v2.0
2026-07-30 00:28
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
改良土 |  | 合 計 | bar: 1 to 2026-07-30 00:28 13
口 径 | (mm)
撤去口径
種 別 | bar: 1 to 2026-07-30 00:28 13
土 被 | m
掘削巾 | m
土工延長 | m | 0
表層厚 | m
路盤厚 | m
(掘削時)
舗装切断 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装取壊 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械掘削工 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
残土・指定 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
残土・改良土プラント | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
改良土運搬 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（改） | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（砂） | m3 | 0
路盤工 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
仮復旧工 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
布設管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
撤去口径 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
布設管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
徹去管断面 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
掘削深さ | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
路床厚＋路盤厚 | m |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
土工算定表-５
初期化
印 刷
砂
砂＋改良土

## 土工-計
v2.0
2026-07-30 00:28
|  |  | 改良土 | 改良土 | 砂 | 改良土 | 改良土
|  | 合 計 | 土工-1 | 土工-2 | 土工-3 | 土工-4 | 土工-5
口 径 | (mm)
撤去口径 |  | 0
種 別 |  | 0
土 被 | m | 0
掘削巾 | m | 0
土工延長 | m | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0
表層厚 | m | 0
路盤厚 | m | 0
0
舗装切断 | m | 26.52 | 26.52 | 0 | 0 | 0 | 0
舗装取壊 | m2 | 8.97 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
機械掘削工 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
残土・指定 | m3 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0
残土・準指 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
改良土運搬 | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
機械土工(改） | m3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
機械土工（砂） | m3 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0
路盤工 | m2 | 22.97 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 0
仮復旧工 | m2 | 8.97 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0
土工算定表（合計）
印 刷
すべて印刷
すべて初期化

## 土工種別DB (hidden)
1
2 | 新 設
3 | 布設替
4 | 撤 去
5 | 素 掘

## 舗装工種DB (hidden)
1
2 | UA5-簡易 | 0.05 | 0.34 | 0.3
3 | UA10-中級 | 0.1 | 0.49 | 0.3
4 | UA15-中級 | 0.15 | 0.44 | 0.35
5 | UA20-高級 | 0.2 | 0.53 | 0.4
6 | UA25-高級 | 0.25 | 0.48 | 0.4
7 | UA歩－歩道 | 0.05 | 0.08 | 0.3
8 | OY簡－簡易 | 0.05 | 0.34 | 0.4
9 | OY中－中級 | 0.12 | 0.47 | 0.45
10 | OY高－高級 | 0.19 | 0.54 | 0.55
11 | O歩－歩道 | 0.05 | 0.08 | 0.25
12 | Y歩－歩道 | 0.04 | 0.09 | 0.14
13 | O透水 | 0.07 | 0.3 | 0.3
14 | 砂利道 | 0 | 0.2 | 0.3
15 | 歩道乗入 | 0.05 | 0.35 | 0.35
16 | 旧A2を新に | 0.05 | 0.54 | 0.54
17 | 旧B2を新に | 0.12 | 0.57 | 0.56
18 | 旧C2を新に | 0.19 | 0.68 | 0.68
19 | 旧D2を新に | 0.28 | 0.82 | 0.75
20 | 特 殊
|  | ↑ | ↑ | ↑
|  | 旧舗装厚 | 新切砕下－旧舗装厚 | 路盤厚(掘削時）