## 表紙
東京都住宅供給公社 御中
東京都府中市分梅町3丁目51番地2
株式会社 ユニオン技術
社 長 平 沼 学
業 務 計 画 書
平成22年 8月
委託件名 | 都営多摩ニュータウン和田団地(3-1) (3-4)道路改修及び遊園施設整備に伴う設計委託
覆行場所 | 東京都多摩市和田3-1ほか
契約期間 | 平成22年 6月16日から平成22年 8月25日まで

## 業務計画書
業務計画書
1.業務概要
委託件名：都営多摩ニュータウン和田団地(3-1) (3-4)道路改修及び遊園施設整備に伴う設計委託
委託場所：東京都多摩市和田3-1ほか
委託期間：平成22年 6月16日から平成22年 8月25日まで
概 要
1）.現状
当団地においての現在の道路形態は、舗装の損傷等や各施設等への段差が生じている。また、
現在の遊園施設(公園)形態は、遊具の劣化や損傷等また、閉鎖的に死角が生じている事から、
道路の改修及び遊園施設(公園)の再整備について計画を行う。
2）.調査・測量内容
調査対象面積-----2700㎡
道路及び遊園施設（公園）の現況平面測量を行う。
レベルによる単点測量を行い、現況との高低差を算出し計画に反映させる。
現地に固定点として、KBMを設置する。
3）.設計内容
| 設計対象面積（遊園施設整備）-----2120㎡ |  |  | 設計対象延長（道路改修）-----165m
現況平面測量及び単点測量の成果を基に、自治会と協議を行い道路改修及び遊園施設整備の
実施設計を行う。
2.業務組織計画
|  | 関根 | 主任技術者
3.実施方針
(3-1)道路改修及び遊園施設・(3-4)遊園施設の改修整備に伴う実施設計を行う。
4.業務工程
現地調査→駐車場配置計画平面図作成→自治会説明→詳細設計図→数量計算書
→点検整理→納品の業務工程とし、自治会との折衝を行い、相違がないように業務を遂行させる。
5.業務管理
1）.現地調査方法
現況平面測量を行う。
単点測量は、トプコン社オートレベルAT-G2による直接水準測量を行う。
尚、現地調査に使用する車輌はガソリン車とする。
2）.住民ＰＲ方法
現地調査を行う場合は、事前に自治会に了承を得るため電話連絡を入れる。
3）.注意事項
今後、居住者の方々とのトラブル等を生じないように細心の注意を計り、現場調査を行う。
もし、トラブル等が生じた場合は、迅速に担当者へ連絡し対処・解決策を伺う。
4）.品質管理
各作業の区切りの中で経験豊富な技術者により、業務概要、実施方針に基づき
業務を遂行し、適当な成果品であるかどうか点検整理する。
6.成果品
設計原図 1式 製本2部
報告書(数量計算書・設計図・見積書・業務打合せ簿) 1部
設計図ＣＡＤデータ ＣＤ 1枚
7.連絡体制
㈱ユニオン技術
042-363-5755